## Matriz de Requisitos
Nombre del Proyecto: Petitoya
Descripción:
ID Requerimiento | Descripción del requerimiento | Tipo | Prioridad | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Entregables | Escenarios de pruebas | Estado de Prueba | Estado de Implementacion | Fecha Creacion | Comentarios | Interesado en el requisito
RF1 | El sistema permitirá crear super-Usuarios | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-20 | El sistema debe permitir a un administrador crear un superusuario proporcionando un nombre de usuario y una contraseña. El superusuario creado debe tener acceso a funciones adicionales en comparación con los usuarios regulares. | Moderado | Funcionalidad de creación de superusuario, privilegios adicionales para superusuarios. | Un administrador intenta crear un superusuario con credenciales válidas. Un administrador intenta crear un superusuario con credenciales inválidas. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-20 |  | Administrador, Super-Usuarios
RF2 | El sistema permitirá inhabilitar producto | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-21 | Los usuarios autorizados podrán inhabilitar productos de la base de datos. La inhabilitacion de un producto debe reflejarse de manera inmediata en el sistema. | Moderado. | Funcionalidad para inhabilitacion de productos, confirmación de inhabilitacion. | Un usuario autorizado intenta inhabilitar un producto y verifica que se inhabilite correctamente. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-21 |  | Administrador, Usuarios autorizados
RF3 | el sistema permitira iniciar sesion | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-22 | Los usuarios registrados podrán iniciar sesión con sus credenciales. El inicio de sesión debe ser seguro y protegido contra intentos de acceso no autorizados. | bajo | Funcionalidad de inicio de sesión, seguridad de acceso. | Un usuario registrado inicia sesión con credenciales válidas. Se intenta iniciar sesión con credenciales inválidas y se verifica que se rechace el acceso. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-22 |  | Todos los usuarios (administradores, clientes, superusuarios)
RF4 | el sistema permitira cerrar sesion | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-23 | Los usuarios podrán cerrar sesión de manera segura y eficiente. Al cerrar sesión, se invalidarán todas las sesiones activas del usuario | Bajo. | Funcionalidad para cerrar sesión de usuarios. | Un usuario cierra sesión y verifica que se cierre correctamente y se redirija a la página de inicio. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-23 |  | Todos los usuarios (administradores, clientes, superusuarios)
RF5 | el sistema permitira al cliente realizar un pedido | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-25 | Los clientes podrán seleccionar productos y añadirlos a un carrito de compras. Deberá haber una opción clara para finalizar el pedido una vez que los productos estén seleccionados. | Moderado. | Funcionalidad para añadir productos al carrito y finalizar el pedido. | Un cliente selecciona productos y los añade al carrito. El cliente completa el pedido y verifica que se haya registrado correctamente en el sistema. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-25 |  | Clientes
RF6 | el sistema mostrará el estado del pedido | Funcional | Baja | Completado | 2024-05-26 | Los clientes podrán visualizar el estado del pedido en uno de los siguientes posibles estados "en espera", "en proceso" y "finalizado". | Alto | Funcionalidad de cambio de estado del pedido | El cliente verifica el estado del pedido | Pendiente | Pendiente | 2024-05-26 |  | Clientes
RF7 | el sistema permitira al cliente ver detalles del pedido | Funcional | Media | Completado | 2024-05-27 | El sistema debe mostrar al cliente información detallada sobre su pedido, incluyendo productos, cantidades, precios unitarios y totales, fecha de pedido, estado del pedido, etc. | Moderado | Vista de detalles del pedido en la interfaz de usuario. | Un cliente visualiza los detalles de su pedido y verifica que toda la información sea correcta y completa. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-27 |  | Clientes
RF8 | el sistema permitira al cliente visualizar un precio total a pagar, partiendo de la suma de cada producto | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-28 | El sistema debe calcular y mostrar al cliente el precio total a pagar sumando el precio de cada producto en su pedido. | Bajo. | Funcionalidad para calcular y mostrar el precio total en la interfaz de usuario. | Un cliente revisa su carrito de compras y verifica que el precio total sea correcto en base a los productos seleccionados. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-28 |  | Clientes
RF9 | el sistema permitira al cliente visualizar cada uno de los productos | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-29 | El sistema debe mostrar al cliente una lista de todos los productos disponibles para su visualización, incluyendo detalles como nombre, descripción y precio. | Bajo. | Vista de la lista de productos en la interfaz de usuario. | Un cliente accede a la lista de productos y verifica que todos los productos estén correctamente listados con su información correspondiente. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-29 |  | Clientes
RF10 | el sistema permitira al cliente visualizar cada uno de los productos que tiene en el carrito | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-30 | l sistema debe mostrar al cliente una lista de los productos que ha agregado al carrito de compras, incluyendo detalles como nombre, cantidad y precio. | Bajo. | Vista del carrito de compras en la interfaz de usuario. | Un cliente verifica que los productos en su carrito de compras coincidan con los productos que ha seleccionado. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-30 |  | Clientes
RF11 | el sistema permitira seleccionar uno o muchos productos | Funcional | Alta | Completado | 2024-05-31 | El sistema debe permitir al cliente agregar uno o varios productos a su carrito de compras seleccionándolos desde la lista de productos disponibles. | Bajo | Funcionalidad para seleccionar productos y agregarlos al carrito en la interfaz de usuario. | Un cliente selecciona uno o varios productos y verifica que se agreguen correctamente a su carrito de compras. | Pendiente | Pendiente | 2024-05-31 |  | Clientes
RF12 | el sistema permitira añadir al carrito de compras uno o más productos | Funcional | Media | Completado | 2024-06-02 | El sistema debe permitir al cliente agregar uno o más productos al carrito de compras desde la lista de productos disponibles. | Bajo | Funcionalidad para agregar productos al carrito de compras en la interfaz de usuario. | Un cliente agrega uno o más productos al carrito y verifica que se reflejen correctamente en el carrito de compras. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-02 |  | Clientes
RF13 | el sistema permitira eliminar uno o más productos del carrito de compras | Funcional | Media | Completado | 2024-06-03 | El sistema debe permitir al cliente eliminar uno o más productos del carrito de compras si así lo desea. | Bajo. | Funcionalidad para eliminar productos del carrito de compras en la interfaz de usuario. | Un cliente elimina uno o más productos del carrito y verifica que se actualice correctamente el total a pagar. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-03 |  | Clientes
RF14 | el sistema permitira al cliente cerrar sesion | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-04 | El sistema debe proporcionar al cliente la opción de cerrar sesión en su cuenta. | Moderado. | Funcionalidad para cerrar sesión en la interfaz de usuario. | Un cliente cierra sesión en su cuenta y verifica que ya no tenga acceso a las funcionalidades restringidas. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-04 |  | Clientes
RF16 | el sistema permitira el registro del cliente con una unica cuenta de correo | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-06 | El sistema debe validar que no se puedan registrar dos cuentas de cliente con la misma dirección de correo electrónico. | Moderado | Funcionalidad para verificar la unicidad de la dirección de correo electrónico durante el registro en la interfaz de usuario. | Se intenta registrar un cliente con una dirección de correo electrónico que ya está en uso y se verifica que se muestre un mensaje de error. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-06 |  | Nuevos clientes
RF17 | el sistema generará una resta cada vez que el cliente elimine uno o muchos productos al carrito | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-07 | El sistema debe restar el precio de los productos eliminados del total a pagar del cliente al momento de eliminar productos del carrito de compras. | Moderado | Funcionalidad para realizar la resta del precio al eliminar productos del carrito en la interfaz de usuario. | Un cliente elimina uno o varios productos del carrito y verifica que se descuente correctamente el precio total a pagar. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-07 |  | Clientes
RF19 | el sistema generará una suma cada vez que el cliente añada uno o muchos producto al carrito | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-09 | El sistema debe sumar el precio de los productos agregados al carrito de compras al total a pagar del cliente al momento de agregar productos al carrito. | Moderado | Funcionalidad para realizar la suma del precio al agregar productos al carrito en la interfaz de usuario. | Un cliente agrega uno o varios productos al carrito y verifica que se sume correctamente el precio total a pagar. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-09 |  | Clientes
RF20 | el sistema permitira al cliente iniciar sesion | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-10 | El sistema debe permitir al cliente iniciar sesión en su cuenta utilizando su nombre de usuario y contraseña. | Bajo | Funcionalidad para iniciar sesión en la interfaz de usuario. | Un cliente inicia sesión con su nombre de usuario y contraseña válidos y verifica que tenga acceso a su cuenta correctamente. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-10 |  | Clientes
RF21 | El sistema permitira registrar productos | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-11 | El sistema debe proporcionar un formulario de registro que permita ingresar la información básica de un producto, como nombre, descripción, precio, etc. Al guardar el formulario, el producto debe almacenarse correctamente en la base de datos del sistema. | Moderado | Formulario de registro de productos, funcionalidad de almacenamiento en la base de datos. | Se completan todos los campos del formulario de registro y se guarda el producto. Luego, se verifica que el producto registrado aparezca correctamente en la lista de productos del sistema. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-11 |  | Administrador, Super-Usuarios
RF22 | El sistema permitira modificar la infromacion de cada producto | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-12 | El sistema debe proporcionar una interfaz que permita a los administradores modificar la información de un producto existente. Los cambios realizados deben reflejarse correctamente en la base de datos del sistema. | Moderado. | Interfaz de edición de productos, funcionalidad de actualización en la base de datos. | Se accede a la interfaz de edición de un producto, se realizan cambios en la información y se guarda la actualización. Luego, se verifica que los cambios se reflejen correctamente en el producto. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-12 |  | Administrador, Super-Usuarios
RF23 | El sistema permitira inhabilitar los productos que esten agotados o ya no existan | Funcional | Media | Completado | 2024-06-13 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita a los administradores marcar un producto como agotado o inexistente. Esto implica que el producto ya no estará disponible para su compra en la interfaz de usuario. | Moderado. | Funcionalidad para inhabilitar productos en la interfaz de administración, actualización del estado del producto en la base de datos. | Un administrador marca un producto como agotado o inexistente y verifica que el producto ya no esté disponible para su compra en la interfaz de usuario. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-13 |  | Administrador, Super-Usuarios
RF24 | El sistema permitira listar los productos | Funcional | Baja | Completado | 2024-06-14 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita a los usuarios ver una lista de todos los productos disponibles en el catálogo. La lista debe incluir información básica de cada producto, como nombre, descripción y precio. | Bajo. | Vista de lista de productos en la interfaz de usuario. | Un usuario accede a la lista de productos y verifica que todos los productos estén correctamente listados con su información correspondiente. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-14 |  | Todos los usuarios
RF25 | el sistema permitira al super-Usuario inhabilitar el producto | Funcional | Media | Completado | 2024-06-15 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad específica para que los Super-Usuario puedan inhabilitar un producto en caso de ser necesario. Esto implica que el producto no estará disponible para su compra en la interfaz de usuario. | Bajo. | Funcionalidad de inhabilitación de productos en la interfaz de Super-Usuario. | Un Super-Usuario marca un producto como inhabilitado y verifica que el producto ya no esté disponible para su compra en la interfaz de usuario. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-15 |  | Administrador
RF28 | El sistema mostrara (algunas de las vistas) para las cuales el usuario no deba suministrar datos para el registro | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-18 | El sistema debe proporcionar vistas accesibles para los visitantes sin requerir que proporcionen información de registro. Estas vistas pueden incluir páginas de inicio, información general del sitio, productos destacados, etc. | Bajo | Vistas accesibles para visitantes sin necesidad de registro. | Se accede a las vistas del sitio sin iniciar sesión y se verifica que no se requiera suministrar datos para el registro. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-18 |  | Visitantes
RF29 | El sistema generará una vista diferente(con algunas restricciones para) para aquellos usuarios con rol de visitantes | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-19 | El sistema debe proporcionar vistas específicas para los usuarios con rol de visitante que pueden tener restricciones en cuanto a funcionalidades, contenido o acceso comparado con usuarios registrados. Estas vistas pueden incluir páginas de inicio de sesión, información limitada sobre productos, etc. | Moderado | Vistas diferenciadas con restricciones para usuarios con rol de visitante. | Un usuario con rol de visitante accede a vistas restringidas y verifica que las restricciones se apliquen correctamente. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-19 |  | Visitantes
RF30 | El sistema permitira al superUsuario añadir producto | Funcional | Media | Completado | 2024-06-20 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario agregar nuevos productos al catálogo. Esto incluye ingresar información detallada del producto, como nombre, descripción, precio, etc. | Moderado | Interfaz de usuario para agregar productos al catálogo, funcionalidad de almacenamiento en la base de datos. | Un superusuario agrega un nuevo producto al catálogo y verifica que la información del producto se guarde correctamente en la base de datos. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-20 |  | Super-Usuarios
RF31 | El sistema permitira al superUsuario cambiar precio de uno o muchos productos con un mismo logeo | Funcional | Media | Completado | 2024-06-21 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario modificar el precio de uno o varios productos simultáneamente. Esto se debe hacer con una única acción de inicio de sesión. | Moderado | Interfaz de usuario para modificar precios de productos, funcionalidad de actualización en la base de datos. | Un superusuario inicia sesión, modifica el precio de uno o varios productos y verifica que los cambios se reflejen correctamente en la base de datos. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-21 |  | Super-Usuarios
RF32 | El sistema permitira al superUsuario inhabilitar un producto | Funcional | Media | Completado | 2024-06-22 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario inhabilitar un producto del catálogo, lo que implica que el producto ya no estará disponible para su compra. | Bajo | Interfaz de usuario para inhabilitar productos, funcionalidad de actualización en la base de datos. | Un superusuario inhabilita un producto y verifica que el producto ya no esté disponible para su compra en el catálogo. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-22 |  | Super-Usuarios
RF33 | El sistema permitira al superUsuario modificar la fotografia del producto | Funcional | Media | Completado | 2024-06-23 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario modificar la imagen asociada a un producto en el catálogo. Esto implica la capacidad de cargar una nueva imagen o seleccionar una existente para reemplazarla. | Moderado | Interfaz de usuario para modificar la imagen del producto, funcionalidad de actualización en la base de datos. | Un superusuario cambia la imagen asociada a un producto y verifica que la nueva imagen se muestre correctamente en el catálogo. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-23 |  | Super-Usuarios
RF34 | El sistema permitira al superUsuario confirmar pedido | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-24 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario confirmar pedidos realizados por los clientes. Esto implica revisar y aprobar los pedidos pendientes para su procesamiento. | Moderado | Interfaz de usuario para revisar y confirmar pedidos, funcionalidad de actualización del estado del pedido en la base de datos. | Un superusuario revisa y confirma un pedido pendiente y verifica que el estado del pedido se actualice correctamente en el sistema. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-24 |  | Super-Usuarios
RF35 | El sistema permitirá al superUsuario cerrar sesion | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-25 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario cerrar sesión de forma segura para proteger su cuenta. | Bajo | Interfaz de usuario con opción para cerrar sesión, funcionalidad de cierre de sesión segura. | Un superusuario cierra sesión y verifica que se cierre correctamente y se le redirija a la página de inicio de sesión. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-25 |  | Super-Usuarios
RF37 | El sistema permitira al superUsuario loguearse | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-28 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario iniciar sesión en su cuenta utilizando sus credenciales de usuario. | Bajo | Interfaz de usuario para iniciar sesión, funcionalidad de autenticación. | Un superusuario inicia sesión con sus credenciales y verifica que el acceso se conceda correctamente. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-28 |  | Super-Usuarios
RF38 | el sistema permitira modificar el estado del producto del catalogo | Funcional | Media | Completado | 2024-06-29 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario modificar el estado de un producto en el catálogo, como "disponible", "agotado", "en oferta", etc. | Moderado | Interfaz de usuario para modificar el estado del producto, funcionalidad de actualización en la base de datos. | Un superusuario modifica el estado de un producto y verifica que el cambio se refleje correctamente en el catálogo. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-29 |  | Super-Usuarios
RF39 | El sistema permitira modificar los estados "en espera", "en proceso" y "finalizado" de los pedidos | Funcional | Alta | Completado | 2024-06-30 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita al superusuario modificar el estado de los pedidos, cambiándolos entre los estados "en espera", "en proceso" y "finalizado", por ejemplo. | Moderado | Interfaz de usuario para modificar el estado de los pedidos, funcionalidad de actualización en la base de datos. | Un superusuario modifica el estado de un pedido y verifica que el cambio se refleje correctamente en el sistema. | Pendiente | Pendiente | 2024-06-30 |  | Super-Usuarios
RF40 | El sistema permitira la visualizacion del informe al cliente de acuerdo a la venta realizada | Funcional | Alta | Completado | 2024-07-02 | El sistema debe permitir que los clientes accedan y visualicen el informe generado sobre sus propias ventas. Esto puede realizarse mediante una sección en su perfil de usuario o a través de un enlace enviado por correo electrónico. | Moderado | Interfaz de usuario para que los clientes accedan y visualicen sus informes de ventas. | Un cliente accede a su perfil de usuario o al enlace proporcionado y verifica que pueda ver correctamente el informe de sus ventas. | Pendiente | Pendiente | 2024-07-02 |  | Clientes
RF41 | El sistema permitira al cliente visualizar el estado de su pedido | Funcional | Baja | Completado | 2024-07-03 | El sistema debe proporcionar una funcionalidad que permita a los clientes ver el estado actual de sus pedidos. Esto puede incluir estados como "pendiente", "en proceso", "enviado" o "entregado". | Bajo | Interfaz de usuario para que los clientes accedan y visualicen el estado de sus pedidos. | Un cliente accede a su historial de pedidos y verifica que pueda ver correctamente el estado de cada pedido realizado. | Pendiente | Pendiente | 2024-07-03 |  | Clientes
RF42 | el sistema permitira al usuario y super usuario validar el pedido | Funcional | Alta | Completado | 2024-07-04 | El sistema debe permitir a los usuarios y superusuarios validar los pedidos recibidos. Esto implica revisar los detalles del pedido y marcarlo como validado una vez que se haya verificado. | Moderado | Interfaz de usuario para validar pedidos y funcionalidad para marcarlos como validados en la base de datos. | Un usuario o superusuario revisa un pedido pendiente, lo valida y verifica que se actualice correctamente su estado en el sistema. | Pendiente | Pendiente | 2024-07-04 |  | Usuarios, Super-Usuarios
RF43 | El sistema permitira crear 1 o más usuarios | Funcional | Alta | Completado | 2024-07-07 | El sistema debe permitir a los administradores o superusuarios crear uno o varios usuarios nuevos en el sistema. Debe proporcionar un formulario o interfaz donde se puedan ingresar los datos necesarios para la creación de cada usuario. | Bajo | Interfaz de usuario para crear nuevos usuarios, funcionalidad para procesar y almacenar los datos ingresados. | Un administrador o superusuario utiliza la funcionalidad de creación de usuarios para agregar uno o varios usuarios nuevos y verifica que los usuarios se creen correctamente en el sistema. | Pendiente | Pendiente | 2024-07-07 |  | Administrador, Super-Usuarios

## Hoja1
MACROPROCESO | Requisito funcional
Gestionar Admnistrador | El sistema permitirá crear super-Usuarios | 1
El sistema permitirá inhabilitar producto
| el sistema permitira iniciar sesion | 1
| el sistema permitira cerrar sesion | 1
| el sistema permitira al cliente realizar un pedido | 1
el sistema mostrará una notificacion del estado del pedido
Gestionar Clientes | el sistema permitira al cliente ver detalles del pedido
el sistema permitira al cliente visualizar un precio total a pagar, partiendo de la suma de cada producto
el sistema permitira al cliente visualizar cada uno de los productos
el sistema permitira al cliente visualizar cada uno de los productos que tiene en el carrito
el sistema permitira seleccionar uno o muchos productos
el sistema permitira añadir al carrito de compras uno o más productos
el sistema permitira eliminar uno o más productos del carrito de compras
el sistema permitira al cliente cerrar sesion
el sistema permitira al cliente reestablecer contraseña
el sistema permitira el registro del cliente con una unica cuenta de correo
el sistema generará una resta cada vez que el cliente elimine uno o muchos productos al carrito
el sistema generará una suma cada vez que el cliente añada uno o muchos producto al carrito
el sistema permitira al cliente iniciar sesion
Gestion Productos | El sistema permitira registrar productos
El sistema permitira modificar la infromacion de cada producto
El sistema permitira inhabilitar los productos que esten agotados o ya no existan
El sistema permitira listar los productos
el sistema permitira al administrador inhabilitar el producto
Gestionar visitante | El sistema mostrara (algunas de las vistas) para las cuales el usuario no deba suministrar datos para el registro
El sistema generará una vista diferente(con algunas restricciones para) para aquellos usuarios con rol de visitantes
Gestionar Súper-usuario | El sistema permitira al superUsuario añadir producto
El sistema permitira al superUsuario cambiar precio de uno o muchos productos con un mismo logeo
El sistema permitira al superUsuario inhabilitar un producto
El sistema permitira al superUsuario modificar la fotografia del producto
El sistema permitira al superUsuario confirmar pedido
El sistema permitirá al superUsuario cerrar sesion
el sistema permitira al superUsuario reestablecer su contraseña
El sistema permitira al superUsuario loguearse
el sistema permitira modificar el estado del producto del catalogo
El sistema permitira modificar los estados "en espera", "en proceso" y "finalizado" de los pedidos
Gestion de Informes de ventas | El sistema generará un informe del monto total de la compra realizada por el usuario
El sistema permitira la visualizacion del informe al cliente de acuerdo a la compra realizada
Gestionar pedidos | El sistema permitira al cliente visualizar el estado de su pedido
el sistema permitira al usuario y super usuario validar el pedido
El sistema generará informe de acuerdo a los pedidos realizados
Gestionar usuario | El sistema permitira crear 1 o más usuarios
el sistema permitira modificar los usuarios